## 1. Calcul WSJF (Exemple)
Retrouvez toute l'explication sur le calcul du WSJF sur : https://scrum-master.org/definition-du-wsjf-weighted-shortest-job-first/
Nom de la feature | Job Duration | Business Value | + Time Criticality | + Risk Reduction / Opportunity Enablement | = Cost of Delay (CoD) | WSJF = CoD / Job Duration
Feature 18 | 3 | 8 | 1 | 13 | 22 | 7.3333
Feature 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | 5.3333
Feature 6 | 3 | 5 | 1 | 8 | 14 | 4.6667
Feature 15 | 5 | 8 | 3 | 5 | 16 | 3.2
Feature 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 3
Feature 11 | 13 | 13 | 5 | 13 | 31 | 2.3846
Feature 9 | 8 | 8 | 8 | 3 | 19 | 2.375
Feature 19 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1.8
Feature 8 | 8 | 13 | 0 | 1 | 14 | 1.75
Feature 7 | 13 | 13 | 1 | 8 | 22 | 1.6923
Feature 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0.875
Feature 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.23077

## 2. Explication sur les colonnes
Retrouvez toute l'explication sur le calcul du WSJF sur : https://scrum-master.org/definition-du-wsjf-weighted-shortest-job-first/
Job Size (Effort de réalisation en T-Shirt Size/Story point ou par durée) |  |  | Business Value (Valeur Métier)
Job Size | Effort/charge | Durée de réalisation | Business Value | Importance | Gain clients
1; 2; 3 | Small | jusqu'à 1 semaine | 1; 2; 3 | Très faible | Aucun
5 | Medium | jusqu'à 1 sprint | 5 | Faible | Faible
8 | Large | jusqu'à 2 sprints | 8 | Moyenne | Moyen
13 | XL | jusqu'à la durée d'un PI | 13 | Forte | Fort
20 | XXL | supérieur à un PI = Epic à découper | 20 | Très forte | Très fort
Time Criticality (Criticité temporelle |  |  | Risk Reduction Opportunity (Réduction de risque)
Time Criticality | Criticité temporelle | Questions à se poser | Risk Reduction Opportunity | Risques à ne pas faire cette évolution | Questions à se poser
1; 2; 3 | Aucune | * Perdons-nous des clients ? * Est-on sur le chemin critique du projet ou programme ? * Y'a t-il un jalon impacté ? * Perdons nous de la valeur au fil du temps ? | 1; 2; 3 | Aucun | * Quels sont les impacts à ne pas faire cette évolution ? * Cela réduit-il des risques sur le projet ou programme ? * Cela ouvre t-il des opportunités Clients ? (éligibilité...)
5 | Faible |  | 5 | Faible
8 | Moyenne |  | 8 | Moyen
13 | Elevée |  | 13 | Elevé
20 | Très élevée |  | 20 | Très élevé

## 3. Calcul WSJF (Feuille vide)
Retrouvez toute l'explication sur le calcul du WSJF sur : https://scrum-master.org/definition-du-wsjf-weighted-shortest-job-first/
Nom de la feature | Job Duration | Business Value | + Time Criticality | + Risk Reduction / Opportunity Enablement | = Cost of Delay (CoD) | WSJF = CoD / Job Duration
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!